BIÊN BẢN HỌP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI & DEMO

HỆ THỐNG HISTAFF GIAI ĐOẠN 1

| Khách hàng | Chi nhánh Phát điện Dầu khí – Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Thống nhất đánh giá kết quả triển khai Giai đoạn 1 của dự án HRMS, bao gồm hoàn thành các phân hệ nền tảng về cơ cấu tổ chức, hồ sơ nhân sự, chấm công, tính lương, cổng thông tin nhân viên và Dashboard quản trị nhân sự |  |  |
| Thời gian | 14:00 | Ngày | 02/06/2026 |
| Địa điểm/ Hình thức | Phòng Lan Tây, Tòa nhà Petro Việt Nam, 18 Láng Hạ, Hà Nội |  |  |

| Thành phần tham gia |  |
| --- | --- |
| Chi nhánh Phát điện Dầu khí – Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVPGB) | - Ông Nguyễn Nam Tiến – Giám đốc Khối KHCN & Chuyển đổi số - Ông Bùi Quốc Sơn – Trưởng Ban Quản trị Nguồn Nhân lực - Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Ban Quản trị Nguồn Nhân lực - Ông Đoàn Trọng Sinh – Phó Ban Khoa học Công nghệ & Chuyển đổi số |
| Tinhvan Consulting (TVC) | - Ông Nguyễn Huy Cương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Bà Phạm Thị Minh Hiền – Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Trọng Tân – Giám đốc Dự án |

- MỤC TIÊU:

- Báo cáo tiến độ triển khai Giai đoạn 1 của dự án triển khai hệ thống HiStaff.

- Demo hệ thống đã triển khai.

- Thảo luận kế hoạch triển khai Giai đoạn 2 và các nội dung phối hợp tiếp theo.

- NỘI DUNG CHÍNH:

- Tổng quan cuộc họp

- Sau 6 tháng triển khai, dự án HRMS đã hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm nhiều phân hệ cốt lõi, đồng thời đạt được các kết quả quan trọng về chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ và xây dựng nền tảng quản trị nhân sự tập trung.

- Cuộc họp tập trung đánh giá:

  - Kết quả triển khai Giai đoạn 1.

  - Mức độ sẵn sàng Go-live.

  - Định hướng và phạm vi Giai đoạn 2.

  - Các yêu cầu bổ sung từ phía PVN.

  - Các điều kiện cần hoàn thiện trước khi mở rộng triển khai toàn Tập đoàn.

- Ý kiến và góp ý nổi bật

  - Mục tiêu, phạm vi & kết quả triển khai Giai đoạn 1

- Hiện trạng hệ thống HRMS trước khi triển khai

- Dữ liệu chưa được làm sạch, thiếu tính nhất quán

- Công nghệ lỗi thời, không đáp ứng yêu cầu vận hành hiện đại

- Thiếu mô hình quản lý vị trí

- Không có ứng dụng Mobile

- Chức năng báo cáo hạn chế

- Hiện trạng hệ thống HRMS trước khi triển khai

- Thay thế toàn bộ hệ thống HRMS cũ

- Xây dựng mô hình quản lý vị trí chuẩn hoá

- Chuẩn hoá dữ liệu nhân sự toàn Tập đoàn

- Triển khai 8 module lõi

- Cung cấp ứng dụng ESS/MSS trên Mobile

- Kết quả triển khai 8 module lõi:

| STT | Module | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức – Cây phân cấp | Hoàn thành |  |
| 2 | Hồ sơ Nhân sự | Go Live | 800+ nhân sự, 545 users |
| 3 | Bảo hiểm | Sẵn sàng |  |
| 4 | Chấm công | Go Live |  |
| 5 | Tính lương | Sẵn sàng |  |
| 6 | Portal Web (ESS/MSS) | Hoàn thiện |  |
| 7 | Mobile App | Sẵn sàng |  |
| 8 | Dashboard Nhân sự | Go Live |  |

- Kết quả số hoá & chuyển đổi dữ liệu:

- Đã số hoá 29.411 file tài liệu đính kèm

- Các loại biểu mẫu đã số hoá: Biểu mẫu 2C, Hợp đồng lao động (HĐLĐ), Quyết định công tác, Tài liệu khen thưởng

- Toàn bộ quy trình liên quan được số hoá

- Đã đào tạo 5 nhân sự thuộc Ban QTNLL vận hành hệ thống

  - Đánh giá mức độ sẵn sàng Go-live

- Lộ trình go live:

  - Giai đoạn đầu: Go live cho Ban Quản trị Nguồn Nhân lực (Ban QTNLL)

  - Tiếp theo: Roll out mở rộng ra các phòng ban và đơn vị còn lại của Tập đoàn

- Lộ trình go live:

| STT | Điều kiện | Trạng thái / Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thiện quy trình vận hành hệ thống | Đang thực hiện |
| 2 | Làm sạch dữ liệu & chuẩn hoá Master Data | Đang thực hiện |
| 3 | Mobile App đưa vào thực tế sử dụng | Sẵn sàng |
| 4 | Hoàn thành kiểm thử: Hồ sơ cấp độ, Hiệu năng (Performance Test) và Bảo mật (Pentest) | Chưa hoàn thành |

  - Kế hoạch Giai đoạn 2

- Thống nhất tiếp tục mở rộng các phân hệ quản trị nhân sự nâng cao, bao gồm: (Khen thưởng, Kỷ luật, Tuyển dụng, Đào tạo, Quy hoạch lộ trình, Đảng, Đánh giá).

- Bổ sung các chức năng:

  - Nhập liệu hỗ trợ nhanh: Import Excel hàng loạt, nhập liệu thông minh.

  - Báo cáo: Biểu mẫu báo cáo chuẩn hoá, xuất file đa định dạng.

  - Số hoá biểu mẫu tích hợp VP Số (Viettel): Hợp đồng điện tử, Quyết định điện tử, sẵn sàng ký số, kho biểu mẫu tập trung.

  - Nền tảng tích hợp với hệ thống văn phòng số.

- Xem xét triển khai ký số điện tử thông qua tích hợp với nền tảng VP Số.

  - PVN đặt câu hỏi về mức độ sẵn sàng tích hợp với hệ thống VP Số của Viettel.

  - TVC phản hồi: cần tổ chức họp 3 bên (PVN – TVC – Viettel) để thống nhất quyền hạn và phê duyệt tích hợp trước khi triển khai ký số điện tử.

  - Góp ý từ phía PVN

- Phân hệ Đảng: Cần bổ sung phân loại bằng cấp và chứng chỉ của đảng viên

- Phân hệ Lương & Phụ cấp: Cần tích hợp quyết định lương của CBNV vào hệ thống

- Hiển thị dữ liệu: Quá trình công tác của CBNV cần được hiển thị dưới dạng bảng (thay vì timeline/danh sách)

- Dashboard nhân sự: Cần cải thiện giao diện trực quan, dữ liệu rõ ràng và đẹp hơn

- TỔNG KẾT CUỘC HỌP VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO:

      - Tổng kết cuộc họp

- Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của TVC, Ban KHCN&CĐS và Ban QTNLL trong quá trình triển khai dự án; kết quả bước đầu đã hình thành được nền tảng dữ liệu và Dashboard nhân sự phục vụ công tác quản trị.

- Thống nhất xác định chất lượng dữ liệu là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác hệ thống. Các bên cần tập trung làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu, thống nhất quy tắc nhập liệu và xây dựng bộ dữ liệu dùng chung theo nguyên tắc “Đúng – Đủ – Sống – Sạch”.

- Yêu cầu tăng cường tính kỷ luật và trách nhiệm trong vận hành hệ thống, xây dựng cơ chế phân công rõ ràng đối với công tác nhập liệu, khai thác, giám sát và quản lý dữ liệu nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng nhất và bền vững của hệ thống.

- Tiếp tục hoàn thiện giao diện, nâng cao khả năng trực quan hóa dữ liệu, đồng thời nghiên cứu bổ sung các yêu cầu nghiệp vụ và bộ chỉ số quản trị nhân sự phục vụ nhu cầu điều hành, đánh giá và ra quyết định của lãnh đạo.

- Mục tiêu lâu dài là xây dựng hệ thống HRMS trở thành nền tảng quản trị nguồn nhân lực tập trung, cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu phân tích phục vụ công tác quản trị, điều hành và hoạch định chiến lược nhân sự của Tập đoàn.

      - Mục tiêu sau cuộc họp

- Hoàn thiện các điều kiện Go-live cho đơn vị thí điểm.

- Chuẩn hóa dữ liệu và quy trình vận hành hệ thống.

- Hoàn thành các hạng mục kiểm thử còn lại.

- Chuẩn bị triển khai Giai đoạn 2 và kế hoạch mở rộng toàn Tập đoàn.

      - Kế hoạch hành động tiếp theo

| STT | Hành động | Đơn vị phụ trách | Kết quả mong đợi | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức cuộc họp ba bên (PVN – TVC – Viettel) để thống nhất phương án tích hợp nền tảng văn phòng số và ký số điện tử | PVN phối hợp các bên liên quan | Thống nhất phạm vi, quyền hạn và lộ trình tích hợp |  |
| 2 | Hoàn thành làm sạch dữ liệu và chuẩn hóa Master Data | TVC & Ban QTNNL | Dữ liệu đáp ứng yêu cầu Go-live |  |
| 3 | Hoàn thành kiểm thử: Hiệu năng và Pentest | TVC | Đảm bảo hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn vận hành |  |
| 4 | Triển khai Go-live tại đơn vị thí điểm | TVC & Ban QTNNL | Hệ thống vận hành thực tế ổn định |  |
| 5 | Tổ chức workshop chuyên sâu về chuẩn hóa dữ liệu | TVC, Ban KHCN&CĐS, Ban QTNNL | Thống nhất quy chuẩn dữ liệu toàn hệ thống |  |
| 6 | Xây dựng và trình phê duyệt cơ chế phân công vận hành | Ban QTNNL | Rõ trách nhiệm nhập liệu, khai thác và giám sát |  |
| 7 | Thực hiện các điều chỉnh nghiệp vụ và giao diện theo góp ý | TVC | Hoàn thiện trải nghiệm và đáp ứng yêu cầu quản trị |  |
| 8 | Lập kế hoạch mở rộng triển khai sau khi Go-live thành công | PVN & TVC | Sẵn sàng triển khai diện rộng |  |

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2026.

| Đại diện Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam | Đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân |
| --- | --- |